โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

ภายใต้โครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน

1. หน่วยงานรับผิดชอบ

1.1 หน่วยงานหลัก	มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

1.2 หน่วยงานบูรณาการ	หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/ นโยบาย

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

2.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

2.4 ยุทธศาสตร์การจัดสรรและแผนงานงบประมาณปี 2563

: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

: แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

3. หลักการและเหตุผล

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เกิดขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนำเอาแนวพระราชดำริไปพัฒนาต่อทั่วประเทศ

หลักการพัฒนามุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้พึ่งตนเองได้ พัฒนาให้สอดคล้องกับ “ภูมิสังคม” 
ในท้องถิ่นนั้นๆ ใช้หลักการแก้ไขปัญหาด้วยธรรมชาติ เรียบง่ายและประหยัด สามารถนำไปปฏิบัติได้เอง 
แล้วกระจายไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ เกิดการพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน หลักการดำเนินงานเป้าหมายเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดจนพื้นที่ทำกินเพื่อให้ราษฎรอยู่รอดพอเพียงในสภาพภูมิสังคมสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน การขับเคลื่อนโครงการเริ่มต้นที่จังหวัดน่าน เนื่องจาก
จังหวัดน่านมีความสำคัญทางภูมิศาสตร์ เป็นต้นน้ำน่านที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบน้ำในประเทศไทย 
(ร้อยละ 45 ของแม่น้ำเจ้าพระยา) โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน รวม 15 อำเภอ ของจังหวัดน่าน ได้แก่อำเภอสองแคว ท่าวังผา เฉลิมพระเกียรติ บ่อเกลือ เชียงกลาง สันติสุข แม่จริม เวียงสา นาน้อย นาหมื่น บ้านหลวง เมืองน่าน ภูเพียง ทุ่งช้าง และอำเภอปัว

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สำคัญเชิงภูมิศาสตร์ เพราะเป็นต้นน้ำน่านที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบน้ำในประเทศไทย (ร้อยละ 45 ของแม่น้ำเจ้าพระยา) ทั้งนี้ ทุกฝ่ายจึงต้องให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ต้นน้ำ ที่เปลี่ยนจากป่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดและทำไร่เลื่อนลอยของเกษตรกร โดยการให้ความรู้ และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การใช้พื้นที่ให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ
ของ ส.ป.ก.

ด้วยพื้นที่เป้าหมายของโครงการที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ส.ป.ก. จึงมีความจำเป็นต้องแบ่งพื้นที่ในการพัฒนา โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานไปทีละอำเภอ อาศัยกระบวนการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พร้อมกับน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) โดยมีความคาดหวังว่าวันหนึ่งพื้นที่ที่ขยายออกไปท้ายที่สุดก็จะประสานเป็นพื้นที่เดียวกันธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู ประชาชนน้อมนำพระราชดำริไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

-2-

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ของ รัชกาลที่ 9 ตามแนวพระราชดำริใน 6 มิติหลัก ได้แก่ น้ำ ดิน 
เกษตร พลังงานทดแทน ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการร่วมกันโดยยึดพื้นที่เป้าหมายเป็นสำคัญ

4.2 เพื่อน้อมนำหลักการทรงงานของ รัชกาลที่ 9 ทั้ง 23 ข้อ เป็นแนวทางหลักในการร่วมดำเนินงาน
โครงการปิดทองหลังพระฯ ตลอดจนพิจารณาความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

4.3 เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านความรู้และการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนนำแนวพระราชดำริ
 ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเพื่อ
การอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

5. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงสา ทุ่งช้าง และแม่จริมจำนวน 120 ราย

6. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงสา ทุ่งช้าง และแม่จริม จังหวัดน่าน

7. หลักเกณฑ์/ เงื่อนไข

7.1 การคัดเลือกพื้นที่พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

7.2 การคัดเลือกเกษตรกร

1) เกษตรกรอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01

2) เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

8. วิธีดำเนินการ

8.1 เตรียมความพร้อม ประสาน/คัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้ารับการฝึกอบรม

8.2 ชี้แจงแผนงานโครงการโดยใช้สื่อออนไลน์ /วีดีทัศน์/เอกสาร

8.3 การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร จำนวน 120 ราย

8.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมเพื่อสานต่อความรู้ที่ได้รับและนำไป

ปฏิบัติในแปลงของตนเองจำนวน 120 ราย ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โดย

- แบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ครั้งละ 10 - 15 คน

- ประสานผู้นำชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรต่อไป

- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเป็นรายบุคคล

- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม

8.5 จัดตั้งศูนย์ต้นแบบด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตรผสมผสาน ด้านการเลี้ยงโคเนื้อเป็นต้น พร้อมทั้ง

สนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 5 ศูนย์เรียนรู้

8.6 ส่งเสริมกิจกรรมปลูกไม้เศรษฐกิจ ประกอบไร่นา จำนวน 200 ราย 200 ไร่

8.7 รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานประจำทุกเดือน

8.8 ติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด และเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

-3-

8.9 ประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพในช่วงไตรมาสที่ 4 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน
 โครงการ/และเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และการจัดทำเล่มสรุปผล
 การดำเนินงานโครงการ

8.9 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานโครงการ/ผลสำเร็จของเกษตรกรในช่องทาง

ต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เอกสาร เป็นต้น

8.10 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง/จังหวัด/เกษตรกร

9. ตัวชี้วัด

9.1 เชิงปริมาณ : เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ จำนวน 120 ราย

9.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 50 ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

9.3 ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เกิดจิตสำนึก ความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้อย่างรู้คุณค่า สามารถพึ่งพาตนเองได้ และส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

10. งบประมาณ

575,900 บาท

11. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 เกษตรกรมีการพัฒนาตนเอง และแปลงเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ เช่น ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

12.2เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้สามารถ
ทำการเกษตรอย่างถูกวิธี โดยไม่ทำลายป่าซึ่งเป็นป่าต้นน้ำสำคัญของจังหวัดน่าน

12.3เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรด้วยกัน เกิดเป็นเครือข่าย
ในการทำงานร่วมกัน

12.4 เจ้าหน้าที่ตลอดจนหน่วยงานพัฒนาต่างๆ น้อมนำหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทาง
หลักในการดำเนินงานโครงการ ใช้กระบวนการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ทำให้สามารถเข้าถึงเกษตรกร ช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือเกษตรกรได้