## Sheet2
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต/กิจกรรม | งบประมาณ | ปริมาณงาน |  | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | ผู้ดำเนินการ
| ปี 2563 | (หน่วยนับ) |  | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | หน่วยงานหลัก | หน่วยงานบูรณาการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,204,480.40 บาท | [15 empty] | ส.ป.ก. | หน่วยงานในสังกัด กษ.
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพระบบงานเกษตรฯ | [16 empty] | โรงเรียน/ชุมชน/ภาคีเครือข่าย
โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร |  | 54 | ร.ร.
กิจกรรม
1. ประสานงาน ชี้แจงโครงการกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  | 54 ร.ร.
2. กำหนดเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และในถิ่นทุรกันดาร |  |  |  | 54 ร.ร.
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ | [5 empty] | 54 ร.ร.
4. คัดเลือกโรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ | [5 empty] | 54 ร.ร.
5. จัดส่งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าโครงการ | [5 empty] | 54 ร.ร.
6. จัดทำแผน จัดสรรงบประมาณให้จังหวัด |  | 24 | จังหวัด |  |  | 54 ร.ร.
7. ฝึกอบรมโดยร่วมกับ โรงเรียน ชุมชน ภาคีเครือข่าย 1 รุ่น |  | 24 | จังหวัด |  |  | 54 ร.ร.
ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) โดย
- จัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง โดยให้มีระยะห่าง ระหว่างบุคคล (social distancing) ไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม
8. สนับสนุบวัสดุทางการเกษตรเพื่อทำระบบเกษตร | [5 empty] | 54 ร.ร.
ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID.-.19) โดย
- แบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ครั้งละ 10 - 15 คน
- ประสานโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิต
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้โรงเรียน
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม
9. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค | [7 empty] | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง
10. รายงานผลการดำเนินงานมายัง สพท.กลุ่ม กอฟ. และ กปร.เพื่อทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณ |  |  |  | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง