โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ประจำปีงบประมาณ  2563

1. หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน่วยงานบูรณาการ : หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560.-.2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560.-.2564) ที่น้อมนำหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ

2.2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรและแผนงานงบประมาณปี 2563

: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

: แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

3. หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารของพระองค์เอง ในปี พ.ศ.2523 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
มีโอกาสได้รับความรู้และฝึกฝนตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยึดเป็นแบบอย่างมาโดยตลอด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเสนองานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอด และเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างชัดเจน จึงได้จัดทำ“โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร”ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เชื่อมโยงกลไก โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบล สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชนระบบงานเครือข่ายชุมชนโรงเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

4.วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีโภชนาการที่ดีสุขภาพแข็งแรง โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้านพุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้

4.2 เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน

-2-

4.3 เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ให้แกผู้ปกครองและชุมชน และเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาให้แก่สถานศึกษาจากประเทศต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละที่ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

5.กลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน

เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารในเขตปฏิรูปที่ดิน 54 โรงเรียน

6.พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ จำนวน 54 โรงเรียน 24 จังหวัด

6.1 โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 38 โรงเรียน

6.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 โรงเรียน

7.หลักเกณฑ์/เงื่อนไข (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการให้รัดกุมมากขึ้น)

7.1 การคัดเลือกพื้นที่

เป็นโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 54 โรงเรียน

7.2 การคัดเลือกโรงเรียน

โรงเรียนตามแผนงานโครงการต้องอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในถิ่นทุรกันดาร

8.วิธีดำเนินงาน

8.1 ศึกษาข้อมูลเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับโครงการร่วมกับโรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.2 พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณให้ ส.ป.ก.จังหวัด

8.3 ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องด้านระบบเกษตรและอาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต (วัสดุทางการเกษตร) ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID.-.19) โดย

- แบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ครั้งละ 10 - 15 คน

- ประสานโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบปัจจัยการผลิต

- สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้โรงเรียน

- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่เหมาะสม

8.5 ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

1) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

2) ติดตามงานโครงการและเก็บข้อมูลโรงเรียน

8.6 รายงานผลการดำเนินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน/ระบบ PARA

8.7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการ/ผลสำเร็จของโครงการ

9.ตัวชี้วัด(ตามขาวคาดแดง)

9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ.:.เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริจำนวน 
54 โรงเรียน 24 จังหวัด

-3-

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ.:.ร้อยละ 50 เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ และนำความรู้ไปปฏิบัติสามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้อย่างสมดุลกันทั้งทางร่างกายจริยธรรมคุณธรรม 
และความรอบรู้ มีการพัฒนาแบบองค์รวมและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

10.งบประมาณ

3,204,480.40 บาท

11.ระยะเวลาดำเนินโครงการ

1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563

12. ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

12.1 เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในระบบงานเกษตรและอาชีพเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และได้รับการปรับระบบพัฒนาให้มีโภชนาการดี มีสุขภาพแข็งแรงมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัด เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุการดำเนินงานตามเป้าหมายตามพระราชประสงค์

12.2 เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด กษ. และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น